## Seguimiento_Sprint
OBJETIVOS: Desarrollar y validar el Informe del Incremento 1, integrando artefactos de base de datos, vistas arquitectonicas 4+1, diagramas Bizagi, planificacion Scrum, programacion web y verificacion de casos de prueba para evidenciar el avance funcional del proyecto.
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO | PROYECTO |  |  | Verficación
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Registro Diario en Horas | Inicio | Fin | HH Efectivas | Revisión | Estado | Detalles
1 | Base de Datos | MERE | Paulina | 6 | 10-05-2026 2 H 13-05-2026 2 H 19-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 5 | Paulina | OK | Entregable: modelo entidad-relacion extendido y fundamentacion normalizada. Criterio de aceptacion: entidades, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio coherentes con los requisitos; evidencia: diagrama revisado y observaciones resueltas.
1 | Base de Datos | Modelo Físico | Paulina | 2 | 19-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 1 | Paulina | OK | Entregable: transformacion fisica de la base de datos. Criterio de aceptacion: tablas, claves primarias/foraneas, tipos de datos y restricciones alineadas al modelo relacional; evidencia: esquema documentado para implementacion.
1 | Base de Datos | Modelo Relacional | Paulina | 2 | 09-05-2026 1 H 20-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 2 | Paulina | OK | Entregable: modelo relacional validado. Criterio de aceptacion: relaciones normalizadas, dependencias correctamente representadas y consistencia con MERE/FN; evidencia: tabla relacional revisada.
1 | Base de Datos | Código PostgreSQL | Paulina | 2 | 21-05-2026 1 H | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 1 | Paulina | OK | Entregable: script SQL de creacion y restricciones. Criterio de aceptacion: ejecucion sin errores, claves e integridad referencial configuradas; evidencia: script probado y pendiente de cierre funcional si aplica.
1 | Vistas 4 + 1 | D de Despliegue | Tomás | 3 | 15-05-2026 1 H 17-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 2 | Paulina | OK | Entregable: diagrama de despliegue. Criterio de aceptacion: nodos, artefactos, conexiones y ambiente de ejecucion identificados; evidencia: vista arquitectonica incorporada al informe.
1 | Vistas 4 + 1 | D de Secuencia | Tomás | 5 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 7 | Paulina | OK | Entregable: diagrama de secuencia. Criterio de aceptacion: actores, objetos, mensajes y flujo temporal consistentes con el caso de uso; evidencia: diagrama revisado e integrado.
1 | Bizagi | Corrección diagramas | Vicente | 3 | 17-05-2026 2 H 20-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 3 | Paulina | OK | Entregable: diagramas Bizagi corregidos. Criterio de aceptacion: flujo BPMN legible, compuertas/eventos bien utilizados y consistencia con el proceso documentado; evidencia: version corregida anexada.
1 | Informe | Corrección formato | Vicente | 3 | 12-05-2026 2 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 2 | Paulina | OK | Entregable: informe con formato corregido. Criterio de aceptacion: portada, indices, estilos, numeracion, referencias y anexos homogeneos; evidencia: revision final sin inconsistencias visibles.
1 | Vistas 4 + 1 | D de Componentes | Benjamín | 3 | 17-05-2026 2 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 2 | Paulina | OK | Entregable: diagrama de componentes. Criterio de aceptacion: modulos, dependencias e interfaces del sistema representados de forma coherente; evidencia: vista 4+1 incorporada.
1 | Arquitectura | Corrección de la Dimensión Técnica | Benjamín | 3 | 21-05-2026 1 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 1 | Paulina | OK | Entregable: descripcion de dimension tecnica. Criterio de aceptacion: tecnologias, arquitectura, base de datos y decisiones tecnicas justificadas; evidencia: seccion integrada al informe.
2 | Planificación | Scrum Diario | Paulina | 3 | 09-05-2026 0.5 H 16-05-2026 0.5 H 23-05-2026 0.5 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 3 | Paulina | OK | Entregable: registros de seguimiento diario. Criterio de aceptacion: avances, responsables, horas y acuerdos documentados; evidencia: bitacora actualizada para control del sprint.
2 | Planificación | Carta Gantt | Paulina | 3 | 09-05-2026 0.5 H 16-05-2026 0.5 H 23-05-2026 0.5 H | 2022-08-09 | 2026-05-26 | 3 | Paulina | OK | Entregable: cronograma del sprint. Criterio de aceptacion: tareas, responsables, fechas, estados y avance visibles; evidencia: carta Gantt separada y coherente con el seguimiento.
1 | Desarrollo Web | Programación | Tomás | 10 | 23-05-2026 2H 24-05-2026 2 H 25-05-2026 3 H | 2022-08-19 | 2026-05-26 | 7 | Paulina | OK | Entregable: Código en github con la página web implementada incluido el video de demostración.
1 | Desarrollo Web | Programación | Benjamín | 10 | 23-05-2026 2H 24-05-2026 3 H 25-05-2026 3 H | 2022-08-19 | 2026-05-26 | 7 | Paulina | OK | Entregable: Código en github con la página web implementada incluido el video de demostración.
1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Diego C | 3 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2022-08-19 | 2026-05-26 |  | Paulina | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.
1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Vicente | 3 | 23-05-2026 2H 25-05-2026 2H | 2022-08-19 | 2026-05-26 |  | Paulina | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.
1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Diego S | 3 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2022-08-19 | 2026-05-26 |  | Paulina | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.