## Seguimiento_Sprint
Seguimiento sprint Documento 0 e Incremento 1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | SEGUIMIENTO | PROYECTO |  |  | Verificación
Incremento | Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Registro Diario en Horas | Inicio | Fin | HH Efectivas | Revisión | Estado | Detalles
Documento 0 | 1 | Iniciación | Solicitud formal de la iniciativa por parte del grupo de trabajo | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 24-03-2026 1 H | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se formalizó ante el grupo de trabajo la solicitud de inicio de la iniciativa del proyecto. Entregable: acta de solicitud formal. Criterio de aceptación: iniciativa presentada y aceptada por todos los integrantes; evidencia: registro de acuerdo incorporado al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Iniciación | Crear la visión del proyecto | Todos | 2 | 25-03-2026 2 H | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se redactó la visión general del proyecto, describiendo el propósito y el valor esperado para la organización. Entregable: declaración de visión del proyecto. Criterio de aceptación: visión clara, alineada con los objetivos de Ingecon; evidencia: sección incorporada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Iniciación | Identificación de roles dentro del equipo | Todos | 1 | 27-03-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se definieron y asignaron los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo. Entregable: matriz de roles y responsabilidades. Criterio de aceptación: roles asignados sin duplicidad y aceptados por el equipo; evidencia: tabla de roles incorporada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Planificación y Estimación | Construir product backlog | Todos | 4 | 27-03-2026 1.5 H 30-03-2026 1.5 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 4 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se construyó el product backlog inicial del proyecto, priorizando las funcionalidades a desarrollar. Entregable: product backlog priorizado. Criterio de aceptación: ítems priorizados y estimados a nivel general; evidencia: backlog incorporado a la planificación del proyecto.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Introducción | Paulina Urrutia Moya | 3 | 21-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se redactó la introducción del Documento 0, presentando el propósito, alcance y estructura del informe. Entregable: sección de introducción. Criterio de aceptación: propósito y alcance del documento claramente expuestos; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Contexto | Tomás Hurtado Silva | 3 | 21-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se describió el contexto organizacional de la empresa Ingecon, incluyendo su rubro, trayectoria y estructura. Entregable: sección de contexto de la organización. Criterio de aceptación: información general de la empresa completa y verificada; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Problema | Benjamín Parraguez Aguirre | 3 | 28-03-2026 1 H 31-03-2026 1 H 03-04-2026 1 H | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se identificó y describió la problemática que da origen al proyecto. Entregable: sección de descripción de la problemática. Criterio de aceptación: problemática claramente definida y justificada; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Objetivo General | Paulina Urrutia Moya | 2 | 27-03-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-04-05 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se redactó el objetivo general del proyecto en base a la problemática identificada. Entregable: objetivo general. Criterio de aceptación: objetivo medible y alineado con la problemática; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Objetivos Específicos | Paulina Urrutia Moya | 2 | 28-03-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-28 | 2026-04-05 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se definieron los objetivos específicos derivados del objetivo general del proyecto. Entregable: listado de objetivos específicos. Criterio de aceptación: objetivos medibles y consistentes con el objetivo general; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Documento 0 | Organigramas | Benjamín Parraguez Aguirre | 2 | 26-03-2026 1 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se elaboraron los organigramas de la empresa representando su estructura jerárquica y funcional. Entregable: organigramas de la organización. Criterio de aceptación: estructura organizacional representada correctamente; evidencia: diagramas incorporados al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Levantamiento de Requerimientos | Preparar la Entrevista del Usuario | Todos | 2 | 22-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se prepararon las preguntas y la pauta de la entrevista a realizar al usuario/cliente. Entregable: pauta de entrevista. Criterio de aceptación: preguntas alineadas con los objetivos del levantamiento; evidencia: pauta utilizada en la primera entrevista.
Documento 0 | 1 | Análisis Externo | PEST o PESTEL | Tomás Hurtado Silva | 3 | 31-03-2026 1 H 02-04-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se desarrolló el análisis PESTEL de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que afectan a la organización. Entregable: análisis PESTEL. Criterio de aceptación: factores externos identificados y justificados; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Levantamiento de Requerimientos | Primera Entrevista Usuario | Vicente Ortega Nobizelli, Tomás Hurtado Silva, Benjamín Parraguez Aguirre | 3 | 24-03-2026 3 H | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se realizó la primera entrevista con el usuario/cliente para levantar información inicial del negocio. Entregable: minuta de la primera entrevista. Criterio de aceptación: información relevante registrada y validada; evidencia: minuta incorporada al levantamiento de requerimientos.
Documento 0 | 1 | Análisis Interno-Externo | Foda | Benjamín Parraguez Aguirre | 2 | 25-03-2026 2 H | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se elaboró el análisis FODA identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Entregable: matriz FODA. Criterio de aceptación: elementos identificados y respaldados con evidencia; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Análisis Interno | Cadena de valor | Paulina Urrutia Moya | 2 | 30-03-2026 1 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se construyó la cadena de valor de la organización identificando actividades primarias y de apoyo. Entregable: cadena de valor. Criterio de aceptación: actividades correctamente clasificadas; evidencia: diagrama incorporado al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Planificación | Sprint Planning | Todos | 2 | 31-03-2026 2 H | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se realizó la reunión de Sprint Planning para organizar las tareas del desarrollo del Documento 0. Entregable: planificación del sprint. Criterio de aceptación: tareas, responsables y plazos definidos; evidencia: minuta de planificación. Nota: la carta Gantt registra para esta tarea una fecha de término (10-03-2026) anterior a la de inicio (31-03-2026), lo que corresponde a un error de digitación en el archivo original; se utilizó la fecha de inicio como fecha única de la tarea.
Documento 0 | 1 | Análisis Cualitativo | Ishikawa | Diego Carabajal Belmar | 3 | 22-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H 27-03-2026 1 H | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se elaboró el diagrama de Ishikawa para identificar las causas raíz de la problemática detectada. Entregable: diagrama de Ishikawa. Criterio de aceptación: causas identificadas y clasificadas coherentemente; evidencia: diagrama integrado al análisis cualitativo del Documento 0.
Documento 0 | 1 | Levantamiento de Procesos | Levantamiento de Procesos (Bizagi) | Diego Sepúlveda Solar, Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 04-04-2026 1 H 06-04-2026 2 H | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se modelaron en Bizagi los procesos generales de la organización (manufactura, ensamble, transporte y despacho). Entregable: diagramas de procesos en Bizagi. Criterio de aceptación: procesos modelados de forma completa y coherente con la operación real; evidencia: diagramas incorporados al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Análisis Externo | Porter | Benjamín Parraguez Aguirre | 2 | 04-04-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se desarrolló el análisis de las 5 fuerzas de Porter para evaluar la posición competitiva de la organización. Entregable: análisis de Porter. Criterio de aceptación: las cinco fuerzas analizadas y justificadas; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Análisis Cuantitativo | Histograma | Benjamín Parraguez Aguirre | 1 | 06-04-2026 1 H | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se construyó el histograma con datos cuantitativos relevantes de la organización para el análisis cuantitativo. Entregable: histograma. Criterio de aceptación: datos representados correctamente y con conclusiones asociadas; evidencia: gráfico incorporado al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Requerimientos | Levantar Requerimientos de Usuario | Paulina Urrutia Moya, Tomás Hurtado Silva | 8 | 21-03-2026 2 H 31-03-2026 2 H 08-04-2026 2 H 15-04-2026 2 H | 2026-03-21 | 2026-04-15 | 8 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se relevaron los requerimientos del usuario a través de entrevistas y revisión documental, consolidando la información recabada. Entregable: listado preliminar de requerimientos. Criterio de aceptación: requerimientos identificados, redactados y validados con el cliente; evidencia: registro de requerimientos levantados.
Documento 0 | 1 | Requerimientos | Envío de correo de aceptación de requisitos | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 08-04-2026 1 H | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se envió al cliente el correo formal de aceptación de los requisitos levantados. Entregable: correo de aceptación de requisitos. Criterio de aceptación: aceptación formal recibida por parte del cliente; evidencia: correo incorporado como respaldo del levantamiento.
Documento 0 | 1 | Requerimientos | Pasar Requerimientos Funcionales a UR (estándar ESA) | Tomás Hurtado Silva, Paulina Urrutia Moya | 6 | 17-03-2026 2 H 01-04-2026 2 H 17-04-2026 2 H | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 6 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se estructuraron los requerimientos funcionales bajo el estándar ESA (User Requirements). Entregable: requerimientos funcionales en formato UR. Criterio de aceptación: requerimientos redactados según el estándar y trazables; evidencia: sección de requerimientos integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Casos de Uso | Diagrama de casos de uso | Paulina Urrutia Moya | 5 | 31-03-2026 1.5 H 10-04-2026 2 H 18-04-2026 1.5 H | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 5 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se elaboró el diagrama de casos de uso general del sistema en base a los requerimientos levantados. Entregable: diagrama de casos de uso. Criterio de aceptación: actores y casos de uso correctamente representados; evidencia: diagrama incorporado al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Casos de Uso | Casos de uso Extendido | Tomás Hurtado Silva, Paulina Urrutia Moya | 5 | 01-04-2026 2 H 08-04-2026 1.5 H 15-04-2026 1.5 H | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 5 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se documentaron los casos de uso extendidos, describiendo flujo principal, flujos alternativos y precondiciones. Entregable: descripciones extendidas de casos de uso. Criterio de aceptación: casos de uso completos y trazables con los requerimientos; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Evaluación Económica | Estimación de costos y beneficios | Benjamín Parraguez Aguirre | 3 | 11-04-2026 1.5 H 17-04-2026 1.5 H | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se estimaron los costos y beneficios asociados al desarrollo del proyecto. Entregable: estimación de costos y beneficios. Criterio de aceptación: cifras justificadas y coherentes con el alcance definido; evidencia: sección integrada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Trazabilidad | Matriz de requerimientos v/s casos de uso | Paulina Urrutia Moya | 3 | 01-04-2026 1 H 18-04-2026 2 H | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se elaboró la matriz de trazabilidad entre los requerimientos y los casos de uso definidos. Entregable: matriz de requerimientos vs casos de uso. Criterio de aceptación: todos los requerimientos asociados a al menos un caso de uso; evidencia: matriz incorporada al Documento 0.
Documento 0 | 1 | Cierre Documento 0 | Revisión del Documento 0 | Diego Sepúlveda Solar, Vicente Ortega Nobizelli, Diego Carabajal Belmar | 2 | 16-04-2026 2 H | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se realizó la revisión integral del Documento 0 antes de su entrega. Entregable: informe de observaciones de revisión. Criterio de aceptación: observaciones registradas y priorizadas; evidencia: pauta de revisión del documento.
Documento 0 | 1 | Cierre Documento 0 | Correcciones Documento 0 | Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 16-04-2026 1 H 19-04-2026 2 H | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 3 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se aplicaron las correcciones identificadas en la revisión del Documento 0. Entregable: Documento 0 corregido. Criterio de aceptación: observaciones resueltas en su totalidad; evidencia: documento actualizado con cambios trazables.
Documento 0 | 1 | Cierre Documento 0 | Entregar el Documento 0 | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 19-04-2026 1 H | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se realizó la entrega formal del Documento 0 al profesor guía. Entregable: Documento 0 entregado. Criterio de aceptación: documento entregado dentro del plazo establecido; evidencia: comprobante/registro de entrega.
Documento 0 | 1 | Cierre Documento 0 | Preparación Presentación | Todos | 2 | 20-04-2026 1 H 21-04-2026 1 H | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se preparó la presentación oral del Documento 0, incluyendo diapositivas y distribución de temas por integrante. Entregable: presentación preparada. Criterio de aceptación: contenido resumido y roles de exposición asignados; evidencia: material de presentación.
Documento 0 | 1 | Cierre Documento 0 | Hacer la Presentación del Documento 0 | Todos | 1 | 22-04-2026 1 H | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Vicente Ortega Nobizelli | OK | Se realizó la presentación oral del Documento 0 ante el profesor guía. Entregable: presentación realizada. Criterio de aceptación: exposición completa dentro del tiempo asignado; evidencia: registro/retroalimentación de la presentación.
Incremento 1 | 1 | Base de Datos | MERE | Paulina Urrutia Moya | 6 | 10-05-2026 2 H 13-05-2026 2 H 19-05-2026 1 H | 2026-05-10 | 2026-05-26 | 5 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: modelo entidad-relacion extendido y fundamentacion normalizada. Criterio de aceptacion: entidades, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio coherentes con los requisitos; evidencia: diagrama revisado y observaciones resueltas.
Incremento 1 | 1 | Base de Datos | Modelo Físico | Paulina Urrutia Moya | 2 | 19-05-2026 1 H | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 1 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: transformacion fisica de la base de datos. Criterio de aceptacion: tablas, claves primarias/foraneas, tipos de datos y restricciones alineadas al modelo relacional; evidencia: esquema documentado para implementacion.
Incremento 1 | 1 | Base de Datos | Modelo Relacional | Paulina Urrutia Moya | 2 | 09-05-2026 1 H 20-05-2026 1 H | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 2 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: modelo relacional validado. Criterio de aceptacion: relaciones normalizadas, dependencias correctamente representadas y consistencia con MERE/FN; evidencia: tabla relacional revisada.
Incremento 1 | 1 | Base de Datos | Código PostgreSQL | Paulina Urrutia Moya | 2 | 21-05-2026 1 H | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 1 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: script SQL de creacion y restricciones. Criterio de aceptacion: ejecucion sin errores, claves e integridad referencial configuradas; evidencia: script probado y pendiente de cierre funcional si aplica.
Incremento 1 | 1 | Vistas 4 + 1 | D de Despliegue | Tomás Hurtado Silva | 3 | 15-05-2026 1 H 17-05-2026 1 H | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: diagrama de despliegue. Criterio de aceptacion: nodos, artefactos, conexiones y ambiente de ejecucion identificados; evidencia: vista arquitectonica incorporada al informe.
Incremento 1 | 1 | Vistas 4 + 1 | D de Secuencia | Tomás Hurtado Silva | 5 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2026-05-10 | 2026-05-26 | 7 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: diagrama de secuencia. Criterio de aceptacion: actores, objetos, mensajes y flujo temporal consistentes con el caso de uso; evidencia: diagrama revisado e integrado.
Incremento 1 | 1 | Bizagi | Corrección diagramas | Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 17-05-2026 2 H 20-05-2026 1 H | 2026-05-17 | 2026-05-26 | 3 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: diagramas Bizagi corregidos. Criterio de aceptacion: flujo BPMN legible, compuertas/eventos bien utilizados y consistencia con el proceso documentado; evidencia: version corregida anexada.
Incremento 1 | 1 | Informe | Corrección formato | Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 12-05-2026 2 H | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: informe con formato corregido. Criterio de aceptacion: portada, indices, estilos, numeracion, referencias y anexos homogeneos; evidencia: revision final sin inconsistencias visibles.
Incremento 1 | 1 | Vistas 4 + 1 | D de Componentes | Benjamín Parraguez Aguirre | 3 | 17-05-2026 2 H | 2026-05-17 | 2026-05-26 | 2 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: diagrama de componentes. Criterio de aceptacion: modulos, dependencias e interfaces del sistema representados de forma coherente; evidencia: vista 4+1 incorporada.
Incremento 1 | 1 | Arquitectura | Corrección de la Dimensión Técnica | Benjamín Parraguez Aguirre | 3 | 21-05-2026 1 H | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 1 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: descripcion de dimension tecnica. Criterio de aceptacion: tecnologias, arquitectura, base de datos y decisiones tecnicas justificadas; evidencia: seccion integrada al informe.
Incremento 1 | 2 | Planificación | Scrum Diario | Paulina Urrutia Moya | 3 | 09-05-2026 0.5 H 16-05-2026 0.5 H 23-05-2026 0.5 H | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 3 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: registros de seguimiento diario. Criterio de aceptacion: avances, responsables, horas y acuerdos documentados; evidencia: bitacora actualizada para control del sprint.
Incremento 1 | 2 | Planificación | Carta Gantt | Paulina Urrutia Moya | 3 | 09-05-2026 0.5 H 16-05-2026 0.5 H 23-05-2026 0.5 H | 2026-05-09 | 2026-05-26 | 3 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: cronograma del sprint. Criterio de aceptacion: tareas, responsables, fechas, estados y avance visibles; evidencia: carta Gantt separada y coherente con el seguimiento.
Incremento 1 | 1 | Desarrollo Web | Programación | Tomás Hurtado Silva | 10 | 23-05-2026 2 H 24-05-2026 2 H 25-05-2026 3 H | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 7 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: Código en github con la página web implementada incluido el video de demostración.
Incremento 1 | 1 | Desarrollo Web | Programación | Benjamín Parraguez Aguirre | 10 | 23-05-2026 2 H 24-05-2026 3 H 25-05-2026 3 H | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 7 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: Código en github con la página web implementada incluido el video de demostración.
Incremento 1 | 1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Diego Carabajal Belmar | 3 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2026-05-10 | 2026-05-26 | 7 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.
Incremento 1 | 1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 23-05-2026 2 H 25-05-2026 2 H | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 4 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.
Incremento 1 | 1 | Informe | Desarrollo Informe I1 | Diego Sepúlveda Solar | 3 | 10-05-2026 3 H 15-05-2026 3 H 22-05-2026 1 H | 2026-05-10 | 2026-05-26 | 7 | Paulina Urrutia Moya | OK | Entregable: secciones asignadas del Informe Incremento 1. Criterio de aceptacion: redaccion clara, evidencias insertadas, formato institucional aplicado y trazabilidad con tareas del sprint.

## Burn_Up_Down
Seguimiento Burn-Up / Burn-Down — Incremento 1
Fuente: hoja "Seguimiento_Sprint" (filas del Incremento 1; columnas Estimar HH y Registro Diario en Horas). HH Estimada diaria = Estimar HH de cada tarea repartido en partes iguales entre sus días de registro.
Día | Fecha | HH Estimada (día) | HH Efectiva (día) | HH Estimada (acum.) | HH Efectiva (acum.) | Remanente Estimada | Remanente Efectiva | Total Estimar HH (alcance): | 67
1 | 2026-05-09 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 65
2 | 2026-05-10 | 5.6667 | 11 | 8.6667 | 13 | 58.3333 | 54
3 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 8.6667 | 13 | 58.3333 | 54
4 | 2026-05-12 | 3 | 2 | 11.6667 | 15 | 55.3333 | 52
5 | 2026-05-13 | 2 | 2 | 13.6667 | 17 | 53.3333 | 50
6 | 2026-05-14 | 0 | 0 | 13.6667 | 17 | 53.3333 | 50
7 | 2026-05-15 | 5.1667 | 10 | 18.8333 | 27 | 48.1667 | 40
8 | 2026-05-16 | 2 | 1 | 20.8333 | 28 | 46.1667 | 39
9 | 2026-05-17 | 6 | 5 | 26.8333 | 33 | 40.1667 | 34
10 | 2026-05-18 | 0 | 0 | 26.8333 | 33 | 40.1667 | 34
11 | 2026-05-19 | 4 | 2 | 30.8333 | 35 | 36.1667 | 32
12 | 2026-05-20 | 2.5 | 2 | 33.3333 | 37 | 33.6667 | 30
13 | 2026-05-21 | 5 | 2 | 38.3333 | 39 | 28.6667 | 28
14 | 2026-05-22 | 3.6667 | 3 | 42 | 42 | 25 | 25
15 | 2026-05-23 | 10.1667 | 7 | 52.1667 | 49 | 14.8333 | 18
16 | 2026-05-24 | 6.6667 | 5 | 58.8333 | 54 | 8.1667 | 13
17 | 2026-05-25 | 8.1667 | 8 | 67 | 62 | 0 | 5