## RRHH
INVERSIÓN EN EQUIPO Y HARDWARE
Rol | Esfuerzo (Horas) | Tarifa por Hora (CLP) | Costo Total (CLP)
Jefe de Proyecto Técnico | 60 | 20000 | 1200000
Desarrolladores Full-Stack | 120 | 15000 | 1800000
Ingeniero de Pruebas QA | 60 | 10000 | 600000
Subtotal Mano de Obra |  |  | 3600000
Infraestructura Hardware (6 Estaciones y 12 Monitores) |  |  | 7500000
Provisión de Costos Indirectos |  |  | 3330000

## Licencias
PRESUPUESTO DE LICENCIAS CLOUD
Concepto | Costo Anual (CLP)
Infraestructura Cloud | 0
IDEs de Desarrollo | 0
Herramientas DevOps | 0
Sistema operativo del servidor | 0
Total Licencias de Software: | 0

## Evaluación
RESUMEN EJECUTIVO (EVALUACIÓN ACB)
1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE CAPITAL (CAPEX)
Costo RRHH e Infraestructura (Ver Detalle RRHH) | 14430000
Costo Licencias Cloud (Ver Detalle Licencias) | 0
COSTO TOTAL PROYECTO (CAPEX) | 14430000
2. FLUJOS Y RENTABILIDAD BÁSICA
Flujo Neto Mensual (Beneficio Realizado) | 2875900.3333
Beneficio Proyectado (Acumulado 24 meses) | 69021608
3. INDICADORES AVANZADOS
Valor Actual Neto (VAN) | 48162727.429
TIR Anualizada (Efectiva) | 761.9%
Retorno sobre Inversión ROI (Valor Presente) | 333.8%
Payback (Punto de Equilibrio) | 5.0176

## Rendimiento
Rendimiento Operativo Mensual (EVM)
Hito Mensual | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Varianza Costo (CV) | Varianza Cronograma (SV) | CPI | SPI
Mes 1 | 601250 | 0 | 0 | 0 | -601250 | — | 0
Mes 2 | 1202500 | 0 | 0 | 0 | -1202500 | — | 0
Mes 3 | 1803750 | 0 | 0 | 0 | -1803750 | — | 0
Mes 4 | 2405000 | 0 | 0 | 0 | -2405000 | — | 0
Mes 5 | 3006250 | 0 | 0 | 0 | -3006250 | — | 0
Mes 6 | 3607500 | 0 | 0 | 0 | -3607500 | — | 0
Mes 7 | 4208750 | 0 | 0 | 0 | -4208750 | — | 0
Mes 8 | 4810000 | 0 | 0 | 0 | -4810000 | — | 0
Mes 9 | 5411250 | 0 | 0 | 0 | -5411250 | — | 0
Mes 10 | 6012500 | 0 | 0 | 0 | -6012500 | — | 0
Mes 11 | 6613750 | 0 | 0 | 0 | -6613750 | — | 0
Mes 12 | 7215000 | 0 | 0 | 0 | -7215000 | — | 0
Mes 13 | 7816250 | 0 | 0 | 0 | -7816250 | — | 0
Mes 14 | 8417500 | 0 | 0 | 0 | -8417500 | — | 0
Mes 15 | 9018750 | 0 | 0 | 0 | -9018750 | — | 0
Mes 16 | 9620000 | 0 | 0 | 0 | -9620000 | — | 0
Mes 17 | 10221250 | 0 | 0 | 0 | -10221250 | — | 0
Mes 18 | 10822500 | 0 | 0 | 0 | -10822500 | — | 0
Mes 19 | 11423750 | 0 | 0 | 0 | -11423750 | — | 0
Mes 20 | 12025000 | 0 | 0 | 0 | -12025000 | — | 0
Mes 21 | 12626250 | 0 | 0 | 0 | -12626250 | — | 0
Mes 22 | 13227500 | 0 | 0 | 0 | -13227500 | — | 0
Mes 23 | 13828750 | 0 | 0 | 0 | -13828750 | — | 0
Mes 24 | 14430000 | 0 | 0 | 0 | -14430000 | — | 0

## EdeCostoyBenef
Estructura Incremental de Costos y Beneficios
1. VARIABLES DEL MODELO | Valor
Proyectos Adicionales Mensuales | 1
Utilidad Ponderada por Proyecto (60 Cerchas / 20 Viv.) | 2237142
2. PROYECCIÓN DE BENEFICIOS | Monto (CLP)
Utilidad Neta por Captación Promedio (Riesgo Mix Ponderado) | 2237142
Ahorro Gerencial Mensual (16h x 2 x 25k) | 800000
3. COSTOS OPERACIONALES (OPEX) | Monto (CLP)
Costos Recurrentes: soporte y mantención, dominio y hosting | 161241.6667
4. RESUMEN DE FLUJO NETO | Total (CLP)
BENEFICIO MENSUAL CONSOLIDADO | 2875900.3333
3.1 DETALLE DEL OPEX MENSUAL | Monto (CLP)
Soporte y mantención correctiva (10 h/mes x tarifa Desarrollador Full-Stack, hoja RRHH) | 150000
Renovación anual del dominio .cl, prorrateada | 1250
Hosting compartido cPanel, Plan Negocio de hostname.cl, prorrateado ($119.900 + IVA al año; se toma el valor neto) | 9991.6667

## Flujo y Rentabilidad
Flujo de Caja Proyectado y Retorno (24 meses)
Tasa de Descuento Anual: | 10%
Tasa de Descuento Mensual (Efectiva) | 0.7974%
Componente | Cero (Inversión) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
Flujo de Caja Mensual | -14430000 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333 | 2875900.3333
Saldo Acumulado | -14430000 | -11554099.6667 | -8678199.3333 | -5802299 | -2926398.6667 | -50498.3333 | 2825402 | 5701302.3333 | 8577202.6667 | 11453103 | 14329003.3333 | 17204903.6667 | 20080804 | 22956704.3333 | 25832604.6667 | 28708505 | 31584405.3333 | 34460305.6667 | 37336206 | 40212106.3333 | 43088006.6667 | 45963907 | 48839807.3333 | 51715707.6667 | 54591608
INDICADORES GLOBALES DE RENTABILIDAD
VAN (Valor Actual Neto) | 48162727.429
TIR Mensual | 19.66%
TIR Anualizada (Efectiva) | 761.9%