## Seguimiento_Sprint
OBJETIVOS: Elaborar y validar el Documento 0 del proyecto, cubriendo la iniciación, el contexto organizacional, el diagnóstico interno y externo (PESTEL, Porter, FODA, cadena de valor, Ishikawa, histograma), el levantamiento de requerimientos, los casos de uso, la estimación de costos/beneficios y la entrega/presentación formal del documento.
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO | PROYECTO |  |  | Verficación
Prioridad | Categoría | Tarea | Responsable | Estimar HH | Registro Diario en Horas | Inicio | Fin | HH Efectivas | Revisión | Estado | Detalles
1 | Iniciación | Solicitud formal de la iniciativa por parte del grupo de trabajo | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 24-03-2026 1 H | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Vicente | OK | Se formalizó ante el grupo de trabajo la solicitud de inicio de la iniciativa del proyecto. Entregable: acta de solicitud formal. Criterio de aceptación: iniciativa presentada y aceptada por todos los integrantes; evidencia: registro de acuerdo incorporado al Documento 0.
1 | Iniciación | Crear la visión del proyecto | Todos | 2 | 25-03-2026 2 H | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2 | Vicente | OK | Se redactó la visión general del proyecto, describiendo el propósito y el valor esperado para la organización. Entregable: declaración de visión del proyecto. Criterio de aceptación: visión clara, alineada con los objetivos de Ingecon; evidencia: sección incorporada al Documento 0.
1 | Iniciación | Identificación de roles dentro del equipo | Todos | 1 | 27-03-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Vicente | OK | Se definieron y asignaron los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo de trabajo. Entregable: matriz de roles y responsabilidades. Criterio de aceptación: roles asignados sin duplicidad y aceptados por el equipo; evidencia: tabla de roles incorporada al Documento 0.
1 | Planificación y Estimación | Construir product backlog | Todos | 4 | 27-03-2026 1.5 H 30-03-2026 1.5 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 4 | Vicente | OK | Se construyó el product backlog inicial del proyecto, priorizando las funcionalidades a desarrollar. Entregable: product backlog priorizado. Criterio de aceptación: ítems priorizados y estimados a nivel general; evidencia: backlog incorporado a la planificación del proyecto.
1 | Documento 0 | Introducción | Paulina Urrutia Moya | 3 | 21-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 3 | Vicente | OK | Se redactó la introducción del Documento 0, presentando el propósito, alcance y estructura del informe. Entregable: sección de introducción. Criterio de aceptación: propósito y alcance del documento claramente expuestos; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Documento 0 | Contexto | Tomás Hurtado Silva | 3 | 21-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 3 | Vicente | OK | Se describió el contexto organizacional de la empresa Ingecon, incluyendo su rubro, trayectoria y estructura. Entregable: sección de contexto de la organización. Criterio de aceptación: información general de la empresa completa y verificada; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Documento 0 | Problema | Benjamin Parraguez Aguirre | 3 | 28-03-2026 1 H 31-03-2026 1 H 03-04-2026 1 H | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 3 | Vicente | OK | Se identificó y describió la problemática que da origen al proyecto. Entregable: sección de descripción de la problemática. Criterio de aceptación: problemática claramente definida y justificada; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Documento 0 | Objetivo General | Paulina Urrutia Moya | 2 | 27-03-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-27 | 2026-04-05 | 2 | Vicente | OK | Se redactó el objetivo general del proyecto en base a la problemática identificada. Entregable: objetivo general. Criterio de aceptación: objetivo medible y alineado con la problemática; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Documento 0 | Objetivos Específicos | Paulina Urrutia Moya | 2 | 28-03-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-28 | 2026-04-05 | 2 | Vicente | OK | Se definieron los objetivos específicos derivados del objetivo general del proyecto. Entregable: listado de objetivos específicos. Criterio de aceptación: objetivos medibles y consistentes con el objetivo general; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Documento 0 | Organigramas | Benjamin Parraguez Aguirre | 2 | 26-03-2026 1 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2 | Vicente | OK | Se elaboraron los organigramas de la empresa representando su estructura jerárquica y funcional. Entregable: organigramas de la organización. Criterio de aceptación: estructura organizacional representada correctamente; evidencia: diagramas incorporados al Documento 0.
1 | Levantamiento de Requerimientos | Preparar la Entrevista del Usuario | Todos | 2 | 22-03-2026 1 H 23-03-2026 1 H | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | Vicente | OK | Se prepararon las preguntas y la pauta de la entrevista a realizar al usuario/cliente. Entregable: pauta de entrevista. Criterio de aceptación: preguntas alineadas con los objetivos del levantamiento; evidencia: pauta utilizada en la primera entrevista.
1 | Análisis Externo | PEST o PESTEL | Tomás Hurtado Silva | 3 | 31-03-2026 1 H 02-04-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 3 | Vicente | OK | Se desarrolló el análisis PESTEL de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que afectan a la organización. Entregable: análisis PESTEL. Criterio de aceptación: factores externos identificados y justificados; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Levantamiento de Requerimientos | Primera Entrevista Usuario | Vicente Ortega Nobizelli, Tomás Hurtado Silva, Benjamin Parraguez Aguirre | 3 | 24-03-2026 3 H | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 3 | Vicente | OK | Se realizó la primera entrevista con el usuario/cliente para levantar información inicial del negocio. Entregable: minuta de la primera entrevista. Criterio de aceptación: información relevante registrada y validada; evidencia: minuta incorporada al levantamiento de requerimientos.
1 | Análisis Interno-Externo | Foda | Benjamin Parraguez Aguirre | 2 | 25-03-2026 2 H | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2 | Vicente | OK | Se elaboró el análisis FODA identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Entregable: matriz FODA. Criterio de aceptación: elementos identificados y respaldados con evidencia; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Análisis Interno | Cadena de valor | Paulina Urrutia Moya | 2 | 30-03-2026 1 H 01-04-2026 1 H | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2 | Vicente | OK | Se construyó la cadena de valor de la organización identificando actividades primarias y de apoyo. Entregable: cadena de valor. Criterio de aceptación: actividades correctamente clasificadas; evidencia: diagrama incorporado al Documento 0.
1 | Planificación | Sprint Planning | Todos | 2 | 31-03-2026 2 H | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2 | Vicente | OK | Se realizó la reunión de Sprint Planning para organizar las tareas del desarrollo del Documento 0. Entregable: planificación del sprint. Criterio de aceptación: tareas, responsables y plazos definidos; evidencia: minuta de planificación. Nota: la carta Gantt registra para esta tarea una fecha de término (10-03-2026) anterior a la de inicio (31-03-2026), lo que corresponde a un error de digitación en el archivo original; se utilizó la fecha de inicio como fecha única de la tarea.
1 | Análisis Cualitativo | Ishikawa | Diego Carabajal Belmar | 3 | 22-03-2026 1 H 25-03-2026 1 H 27-03-2026 1 H | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 3 | Vicente | OK | Se elaboró el diagrama de Ishikawa para identificar las causas raíz de la problemática detectada. Entregable: diagrama de Ishikawa. Criterio de aceptación: causas identificadas y clasificadas coherentemente; evidencia: diagrama integrado al análisis cualitativo del Documento 0.
1 | Levantamiento de Procesos | Levantamiento de Procesos (Bizagi) | Diego Sepúlveda Solar, Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 04-04-2026 1 H 06-04-2026 2 H | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 3 | Vicente | OK | Se modelaron en Bizagi los procesos generales de la organización (manufactura, ensamble, transporte y despacho). Entregable: diagramas de procesos en Bizagi. Criterio de aceptación: procesos modelados de forma completa y coherente con la operación real; evidencia: diagramas incorporados al Documento 0.
1 | Análisis Externo | Porter | Benjamin Parraguez Aguirre | 2 | 04-04-2026 1 H 05-04-2026 1 H | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2 | Vicente | OK | Se desarrolló el análisis de las 5 fuerzas de Porter para evaluar la posición competitiva de la organización. Entregable: análisis de Porter. Criterio de aceptación: las cinco fuerzas analizadas y justificadas; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Análisis Cuantitativo | Histograma | Benjamin Parraguez Aguirre | 1 | 06-04-2026 1 H | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Vicente | OK | Se construyó el histograma con datos cuantitativos relevantes de la organización para el análisis cuantitativo. Entregable: histograma. Criterio de aceptación: datos representados correctamente y con conclusiones asociadas; evidencia: gráfico incorporado al Documento 0.
1 | Requerimientos | Levantar Requerimientos de Usuario | Paulina Urrutia Moya, Tomás Hurtado Silva | 8 | 21-03-2026 2 H 31-03-2026 2 H 08-04-2026 2 H 15-04-2026 2 H | 2026-03-21 | 2026-04-15 | 8 | Vicente | OK | Se relevaron los requerimientos del usuario a través de entrevistas y revisión documental, consolidando la información recabada. Entregable: listado preliminar de requerimientos. Criterio de aceptación: requerimientos identificados, redactados y validados con el cliente; evidencia: registro de requerimientos levantados.
1 | Requerimientos | Envío de correo de aceptación de requisitos | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 08-04-2026 1 H | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Vicente | OK | Se envió al cliente el correo formal de aceptación de los requisitos levantados. Entregable: correo de aceptación de requisitos. Criterio de aceptación: aceptación formal recibida por parte del cliente; evidencia: correo incorporado como respaldo del levantamiento.
1 | Requerimientos | Pasar Requerimientos Funcionales a UR (estándar ESA) | Tomás Hurtado Silva, Paulina Urrutia Moya | 6 | 17-03-2026 2 H 01-04-2026 2 H 17-04-2026 2 H | 2026-03-17 | 2026-04-17 | 6 | Vicente | OK | Se estructuraron los requerimientos funcionales bajo el estándar ESA (User Requirements). Entregable: requerimientos funcionales en formato UR. Criterio de aceptación: requerimientos redactados según el estándar y trazables; evidencia: sección de requerimientos integrada al Documento 0.
1 | Casos de Uso | Diagrama de casos de uso | Paulina Urrutia Moya | 5 | 31-03-2026 1.5 H 10-04-2026 2 H 18-04-2026 1.5 H | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 5 | Vicente | OK | Se elaboró el diagrama de casos de uso general del sistema en base a los requerimientos levantados. Entregable: diagrama de casos de uso. Criterio de aceptación: actores y casos de uso correctamente representados; evidencia: diagrama incorporado al Documento 0.
1 | Casos de Uso | Casos de uso Extendido | Tomás Hurtado Silva, Paulina Urrutia Moya | 5 | 01-04-2026 2 H 08-04-2026 1.5 H 15-04-2026 1.5 H | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 5 | Vicente | OK | Se documentaron los casos de uso extendidos, describiendo flujo principal, flujos alternativos y precondiciones. Entregable: descripciones extendidas de casos de uso. Criterio de aceptación: casos de uso completos y trazables con los requerimientos; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Evaluación Económica | Estimación de costos y beneficios | Benjamin Parraguez Aguirre | 3 | 11-04-2026 1.5 H 17-04-2026 1.5 H | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 3 | Vicente | OK | Se estimaron los costos y beneficios asociados al desarrollo del proyecto. Entregable: estimación de costos y beneficios. Criterio de aceptación: cifras justificadas y coherentes con el alcance definido; evidencia: sección integrada al Documento 0.
1 | Trazabilidad | Matriz de requerimientos v/s casos de uso | Paulina Urrutia | 3 | 01-04-2026 1 H 18-04-2026 2 H | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 3 | Vicente | OK | Se elaboró la matriz de trazabilidad entre los requerimientos y los casos de uso definidos. Entregable: matriz de requerimientos vs casos de uso. Criterio de aceptación: todos los requerimientos asociados a al menos un caso de uso; evidencia: matriz incorporada al Documento 0.
1 | Cierre Documento 0 | Revisión del Documento 0 | Diego Sepúlveda Solar, Vicente Ortega Nobizelli, Diego Carabajal Belmar | 2 | 16-04-2026 2 H | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2 | Vicente | OK | Se realizó la revisión integral del Documento 0 antes de su entrega. Entregable: informe de observaciones de revisión. Criterio de aceptación: observaciones registradas y priorizadas; evidencia: pauta de revisión del documento.
1 | Cierre Documento 0 | Correcciones Documento 0 | Vicente Ortega Nobizelli | 3 | 16-04-2026 1 H 19-04-2026 2 H | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 3 | Vicente | OK | Se aplicaron las correcciones identificadas en la revisión del Documento 0. Entregable: Documento 0 corregido. Criterio de aceptación: observaciones resueltas en su totalidad; evidencia: documento actualizado con cambios trazables.
1 | Cierre Documento 0 | Entregar el Documento 0 | Vicente Ortega Nobizelli | 1 | 19-04-2026 1 H | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 | Vicente | OK | Se realizó la entrega formal del Documento 0 al profesor guía. Entregable: Documento 0 entregado. Criterio de aceptación: documento entregado dentro del plazo establecido; evidencia: comprobante/registro de entrega.
1 | Cierre Documento 0 | Preparación Presentación | Todos | 2 | 20-04-2026 1 H 21-04-2026 1 H | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | Vicente | OK | Se preparó la presentación oral del Documento 0, incluyendo diapositivas y distribución de temas por integrante. Entregable: presentación preparada. Criterio de aceptación: contenido resumido y roles de exposición asignados; evidencia: material de presentación.
1 | Cierre Documento 0 | Hacer la Presentación del Documento 0 | Todos | 1 | 22-04-2026 1 H | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | Vicente | OK | Se realizó la presentación oral del Documento 0 ante el profesor guía. Entregable: presentación realizada. Criterio de aceptación: exposición completa dentro del tiempo asignado; evidencia: registro/retroalimentación de la presentación.

## Burn_Up_Down
Seguimiento Burn-Up / Burn-Down — Desarrollo Documento 0
Fuente: hoja "Seguimiento_Sprint" (columnas Estimar HH y Registro Diario en Horas). HH Estimada diaria = Estimar HH de cada tarea repartido en partes iguales entre sus días de registro.
Día | Fecha | HH Estimada (día) | HH Efectiva (día) | HH Estimada (acum.) | HH Efectiva (acum.) | Remanente Estimada | Remanente Efectiva | Total Estimar HH (alcance): | 86
1 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 84
2 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | 84
3 | 2026-03-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | 84
4 | 2026-03-20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 | 84
5 | 2026-03-21 | 4 | 4 | 6 | 6 | 80 | 80
6 | 2026-03-22 | 2 | 2 | 8 | 8 | 78 | 78
7 | 2026-03-23 | 3 | 3 | 11 | 11 | 75 | 75
8 | 2026-03-24 | 4 | 4 | 15 | 15 | 71 | 71
9 | 2026-03-25 | 7 | 7 | 22 | 22 | 64 | 64
10 | 2026-03-26 | 1 | 1 | 23 | 23 | 63 | 63
11 | 2026-03-27 | 4.3333 | 4.5 | 27.3333 | 27.5 | 58.6667 | 58.5
12 | 2026-03-28 | 2 | 2 | 29.3333 | 29.5 | 56.6667 | 56.5
13 | 2026-03-29 | 0 | 0 | 29.3333 | 29.5 | 56.6667 | 56.5
14 | 2026-03-30 | 2.3333 | 2.5 | 31.6666 | 32 | 54.3334 | 54
15 | 2026-03-31 | 7.6667 | 7.5 | 39.3333 | 39.5 | 46.6667 | 46.5
16 | 2026-04-01 | 8.5 | 8 | 47.8333 | 47.5 | 38.1667 | 38.5
17 | 2026-04-02 | 1 | 1 | 48.8333 | 48.5 | 37.1667 | 37.5
18 | 2026-04-03 | 1 | 1 | 49.8333 | 49.5 | 36.1667 | 36.5
19 | 2026-04-04 | 2.5 | 2 | 52.3333 | 51.5 | 33.6667 | 34.5
20 | 2026-04-05 | 4 | 4 | 56.3333 | 55.5 | 29.6667 | 30.5
21 | 2026-04-06 | 2.5 | 3 | 58.8333 | 58.5 | 27.1667 | 27.5
22 | 2026-04-07 | 0 | 0 | 58.8333 | 58.5 | 27.1667 | 27.5
23 | 2026-04-08 | 4.6667 | 4.5 | 63.5 | 63 | 22.5 | 23
24 | 2026-04-09 | 0 | 0 | 63.5 | 63 | 22.5 | 23
25 | 2026-04-10 | 1.6667 | 2 | 65.1667 | 65 | 20.8333 | 21
26 | 2026-04-11 | 1.5 | 1.5 | 66.6667 | 66.5 | 19.3333 | 19.5
27 | 2026-04-12 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.5 | 19.3333 | 19.5
28 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.5 | 19.3333 | 19.5
29 | 2026-04-14 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.5 | 19.3333 | 19.5
30 | 2026-04-15 | 3.6667 | 3.5 | 70.3334 | 70 | 15.6666 | 16
31 | 2026-04-16 | 3.5 | 3 | 73.8334 | 73 | 12.1666 | 13
32 | 2026-04-17 | 3.5 | 3.5 | 77.3334 | 76.5 | 8.6666 | 9.5
33 | 2026-04-18 | 3.1667 | 3.5 | 80.5001 | 80 | 5.4999 | 6
34 | 2026-04-19 | 2.5 | 3 | 83.0001 | 83 | 2.9999 | 3
35 | 2026-04-20 | 1 | 1 | 84.0001 | 84 | 1.9999 | 2
36 | 2026-04-21 | 1 | 1 | 85.0001 | 85 | 0.9999 | 1
37 | 2026-04-22 | 1 | 1 | 86.0001 | 86 | -0.0001 | 0