## RRHH
INVERSIÓN EN EQUIPO Y HARDWARE
Rol | Esfuerzo (Horas) | Tarifa por Hora (CLP) | Costo Total (CLP)
Jefe de Proyecto Técnico | 60 | 20000 | 1200000
Desarrolladores Full-Stack | 120 | 15000 | 1800000
Ingeniero de Pruebas QA | 60 | 10000 | 600000
Subtotal Mano de Obra |  |  | 3600000
Infraestructura Hardware (6 Estaciones y 12 Monitores) |  |  | 7500000
Provisión de Costos Indirectos |  |  | 3330000

## Licencias
PRESUPUESTO DE LICENCIAS CLOUD
Concepto | Costo Anual (CLP)
Infraestructura Cloud (AWS S3, EC2) | 10500000
IDEs de Desarrollo | 2000000
Herramientas DevOps | 1200000
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | 1000000
Total Licencias de Software: | 14700000

## Evaluación
RESUMEN EJECUTIVO (EVALUACIÓN ACB)
1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE CAPITAL (CAPEX)
Costo RRHH e Infraestructura (Ver Detalle RRHH) | 14430000
Costo Licencias Cloud (Ver Detalle Licencias) | 14700000
COSTO TOTAL PROYECTO (CAPEX) | 29130000
2. FLUJOS Y RENTABILIDAD BÁSICA
Flujo Neto Mensual (Beneficio Realizado) | 2237142
Beneficio Proyectado (Acumulado 24 meses) | 53691408
3. INDICADORES AVANZADOS
Valor Actual Neto (VAN) | 19560447
TIR Anualizada (Efectiva) | 92.42%
Retorno sobre Inversión ROI (Valor Presente) | 67.15%
Payback (Punto de Equilibrio) | 13.02

## Rendimiento
Rendimiento Operativo Mensual (EVM)
Hito Mensual | Valor Planeado (PV) | Costo Real (AC) | Valor Ganado (EV) | Varianza Costo (CV) | Varianza Cronograma (SV) | CPI | SPI
Mes 1 | 1213750 | 0 | 0 | 0 | -1213750 | 1 | 0
Mes 2 | 2427500 | 0 | 0 | 0 | -2427500 | 1 | 0
Mes 3 | 3641250 | 0 | 0 | 0 | -3641250 | 1 | 0
Mes 4 | 4855000 | 0 | 0 | 0 | -4855000 | 1 | 0
Mes 5 | 6068750 | 0 | 0 | 0 | -6068750 | 1 | 0
Mes 6 | 7282500 | 0 | 0 | 0 | -7282500 | 1 | 0
Mes 7 | 8496250 | 0 | 0 | 0 | -8496250 | 1 | 0
Mes 8 | 9710000 | 0 | 0 | 0 | -9710000 | 1 | 0
Mes 9 | 10923750 | 0 | 0 | 0 | -10923750 | 1 | 0
Mes 10 | 12137500 | 0 | 0 | 0 | -12137500 | 1 | 0
Mes 11 | 13351250 | 0 | 0 | 0 | -13351250 | 1 | 0
Mes 12 | 14565000 | 0 | 0 | 0 | -14565000 | 1 | 0
Mes 13 | 15778750 | 0 | 0 | 0 | -15778750 | 1 | 0
Mes 14 | 16992500 | 0 | 0 | 0 | -16992500 | 1 | 0
Mes 15 | 18206250 | 0 | 0 | 0 | -18206250 | 1 | 0
Mes 16 | 19420000 | 0 | 0 | 0 | -19420000 | 1 | 0
Mes 17 | 20633750 | 0 | 0 | 0 | -20633750 | 1 | 0
Mes 18 | 21847500 | 0 | 0 | 0 | -21847500 | 1 | 0
Mes 19 | 23061250 | 0 | 0 | 0 | -23061250 | 1 | 0
Mes 20 | 24275000 | 0 | 0 | 0 | -24275000 | 1 | 0
Mes 21 | 25488750 | 0 | 0 | 0 | -25488750 | 1 | 0
Mes 22 | 26702500 | 0 | 0 | 0 | -26702500 | 1 | 0
Mes 23 | 27916250 | 0 | 0 | 0 | -27916250 | 1 | 0
Mes 24 | 29130000 | 0 | 0 | 0 | -29130000 | 1 | 0

## EdeCostoyBenef
Estructura Incremental de Costos y Beneficios
1. VARIABLES DEL MODELO | Valor
Proyectos Adicionales Mensuales | 1
Utilidad Ponderada por Proyecto (60 Cerchas / 20 Viv.) | 2237142
2. PROYECCIÓN DE BENEFICIOS | Monto (CLP)
Utilidad Neta por Captación Promedio (Riesgo Mix Ponderado) | 2237142
Ahorro Gerencial Mensual (16h x 2 x 25k) | 800000
3. COSTOS OPERACIONALES (OPEX) | Monto (CLP)
Costos Recurrentes (Hosting, Soporte, AWS) | 800000
4. RESUMEN DE FLUJO NETO | Total (CLP)
BENEFICIO MENSUAL CONSOLIDADO | 2237142

## Flujo y Rentabilidad
Flujo de Caja Proyectado y Retorno (24 meses)
Tasa de Descuento Anual: | 10%
Componente | Cero (Inversión) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24
Flujo de Caja Mensual | -29130000 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142 | 2237142
Saldo Acumulado | -29130000 | -26892858 | -24655716 | -22418574 | -20181432 | -17944290 | -15707148 | -13470006 | -11232864 | -8995722 | -6758580 | -4521438 | -2284296 | -47154 | 2189988 | 4427130 | 6664272 | 8901414 | 11138556 | 13375698 | 15612840 | 17849982 | 20087124 | 22324266 | 24561408
INDICADORES GLOBALES DE RENTABILIDAD
VAN (Valor Actual Neto) | 19560447
TIR Mensual | 5.58%
TIR Anualizada (Efectiva) | 92.42%